基于大模型的接触网领域智能问答系统研究

英文题目：A Study on a Large-Model-Based Intelligent Question-Answering System for the Overhead Contact System Field

课程：ELEC3801 2026–27。编制日期：2026-10-13。

本稿供理解研究内容、与导师讨论和核对英文报告使用。英文 IEEE 双栏 Proposal 为当前审阅主文件；中文篇幅不对应英文 750 词限制。技术内容已形成完整审阅稿，姓名、学号、专业、导师信息、伦理选项、安全声明及导师认可待本人真实填写；尚未提交。

第一部分：项目描述

研究背景与问题

接触网规范包含专业术语、数值要求、适用条件和不同年份版本。现有资料分散在 PDF、DOCX 等文件中，查阅者不仅需要找到相关条文，还需要核对答案适用的标准、版本、单位和条件。语言流畅但缺乏原文支持的回答，尤其是引用错误版本的回答，可能误导学习和工程资料查阅。

检索增强生成（RAG）将证据检索与语言生成结合[1]。BM25 适合根据字面关键词检索[2]，稠密向量检索提供基于语义表示的另一条路线[3]。但是，采用这些方法本身不能保证版本正确，也不能保证每条回答都被原文充分支持。因此，本课题研究的重点是证据可追溯性与回答可靠性，而不是单纯接入大模型。

查询改写研究[4]为检索前理解追问提供设计参考；首版采用明确的上下文规则，不训练重写模型。无关上下文研究[5]提示需要测试干扰证据，但其算术任务结论不能直接当作接触网规范问答的效果证据。RAGAs[6]提出从多个维度评价检索与生成，本课题据此分别检查检索质量和答案质量，并以人工原文核验作为答案评分依据。

总体目标与研究问题

总体目标是构建并评价一个面向中文接触网规范子集的智能问答系统，使其能够检索条文、生成有依据的回答、展示来源，并在证据或指定版本不足时明确说明。

- RQ1：混合检索能否比仅 BM25、仅向量检索提高证据召回效果？

- RQ2：明确处理标准号和年份，能否减少不同版本之间的错误引用与回答？

- RQ3：检索证据检查能否减少无依据回答，同时避免过多拒答？

具体目标与可检验标准

| 目标 | 计划期限 | 交付与验收标准 |
| --- | --- | --- |
| O1 规范子集 | Week 11 | 整理 20–30 份可用、去重文档；登记哈希、来源、标准号、年份、文本质量及处理许可。核对文档页面，不能仅凭文件名认定现行有效。扫描和不可用文档单独登记。 |
| O2 完整系统 | Week 16 | 集成导入、三种检索、DeepSeek 生成、简单追问和来源展示。显示的引用均能定位到本次检索证据；PDF 使用文件页码，DOCX 使用段落或表格位置。必测缺失版本场景不得自动换版；解析/API 失败与合理拒答区分。 |
| O3 固定评测集 | Week 17 | 人工检查 100 题，划分为 20 道开发题和 80 道测试题；覆盖条文、术语、版本、追问和不可回答问题。标注必要事实与证据，同源问题不跨集合。仅在开发集选择权重与阈值。 |
| O4 对比实验 | Week 20 | 比较 BM25、向量、混合检索，另分别关闭版本过滤和检索证据门槛；控制其他配置。统计召回、排序、答案、引用、拒答、版本错误及分阶段延迟。 |
| O5 交付成果 | Week 24 | 可复现代码、配置和实验记录，本地演示、IEEE 报告、Portfolio 与演示视频；Week 18 参加 Symposium，Weeks 25–27 准备与参加答辩。 |

拟议性能目标为 Recall@5 ≥ 0.80、答案正确率 ≥ 0.80、引用支撑率 ≥ 0.90、不可回答问题的拒答召回率 ≥ 0.80、可回答问题的误拒答率 ≤ 0.10。这些是开题阶段的工程目标，不是学校规定、已经测得的结果或性能承诺。需报告样本量、差值、不确定性和未达标原因，保留负面结果。API 错误不能算正确拒答。

技术路线与系统接口

建库流程：解析 PDF/DOCX → 保留来源位置与版本元数据 → 文本切块 → SQLite 存储 → 对允许在线处理的片段调用独立 Embedding 服务生成向量。

问答流程：用户问题与简单追问上下文 → 标准号/年份约束 → BM25 与向量余弦相似度检索 → 分数归一化及加权融合 → 检索证据检查 → 将获准外传的片段交给 DeepSeek → 校验 JSON、引用编号和逐字摘录 → 展示答案、来源及耗时。

模块之间传递片段文本、稳定标识、来源位置、检索分数、回答状态和耗时。Streamlit 本地界面与批量评测入口共用问答链路。逐字摘录匹配只能证明引用原文存在，不能自动证明整句回答在语义上被充分支持，因此仍需人工判分。

可行性、贡献与范围

截至 2026-10-13，已有三份文档的初步知识库，BM25 检索和 DeepSeek 带引用回答能够运行，真实 API 联调已通过。Embedding 接口联调、完整规范子集和正式评测尚未完成。现有演示证明基础流程可行，不代表准确率已经达到目标。

原始参考代码保存在“毕设资料/01_主要代码”，当前实现位于“project/qa_system”。沿用 RAG、BM25 与向量融合思路，如实说明参考代码及 AI 辅助。计划中的主要工作为语料整理、标准版本处理、证据检查、评测设计和结果分析，不把通用算法或调用 API 本身作为原创成果。

首版不开展基础模型训练、图纸理解、OCR 开发、多用户权限及生产部署。系统用于学习和规范查阅，不用于批准工程合规。需要继续学习的内容包括解析质量、检索参数校准、人工标注一致性及 API 成本估算，通过文献阅读、开发集试验和书面评分规则解决。

实验实施说明

以下为与英文目标配套的操作细则，不是已完成结果。完整字段与评分公式见“03_实验与验收方案.md”。

| 配置 | 检索方式 | 版本过滤 | 检索证据门槛 | 回答与引用格式校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | BM25 | 开 | 开 | 保留 |
| B2 | 向量 | 开 | 开 | 保留 |
| B3 | 混合 | 开 | 开 | 保留 |
| A1 | 混合 | 关 | 开 | 保留 |
| A2 | 混合 | 开 | 关 | 保留 |

五组固定同一语料、切块、Top-K=5、生成模型、提示词和评分规则。A2 的消融只关闭检索阶段的证据门槛，不关闭模型指令、引用校验或异常处理，因此结论仅适用于该门槛的增量作用。

100 题中计划有 80 道可回答题、20 道不可回答题；开发集分别 16/4 道，测试集分别 64/16 道。最终比较使用固定 80 道测试题。追问上下文作为输入保存；实际计分单位是一条问题，同源条文及同义改写按组划分。

Recall@5 按每题前五条检索结果覆盖的人工证据单元比例宏平均；MRR@5 为首条正确证据排名倒数的平均值。答案正确率以全部可回答题为分母，错误、空答案、误拒答和 API 失败均不计正确。引用支撑率人工检查事实断言与所引证据是否对应，同时报告引用覆盖率。拒答召回率以不可回答题为分母，误拒答率以可回答题为分母。另报错版本率、回答覆盖率、失败类型、延迟中位数和 P95，不能通过全部拒答或删除失败题获得高分。

冻结后保留逐题输出及数据/配置哈希。配对比较按同源问题组估计不确定性；人工判分隐藏配置标签并保留理由。拟保留至少三个成功和三个失败案例，解释检索错误、版本问题、条件遗漏及引用不足等原因。

第二部分：进度计划与甘特图

使用课程周，甘特图横轴逐周标注 Week X，不直接推算自然日期。春节周号尚不确定，暂以 Week 12–13 预留两周，标注待按校历确认，期间不安排项目工作；课程日志要求另行核实。当前实际课程周及考试安排也待核实。计划安排至 Week 24 共 400 小时，另外预留答辩 28 小时；工时不是已完成记录。提前完成的原型工作另记实际日期，不倒填课程周日志。

| 阶段 | 课程周 | 主要任务与里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 开题准备 | Weeks 5–7 | 需求、阅读、样本与权限核查；M1：Week 7 Proposal |
| 基线与语料 | Weeks 8–11 | 参考基线检查、Embedding 联调、20–30 份语料；M2：Week 11 |
| 春节休息（暂定） | Week 12–13 | 零项目工作；实际周号待校历确认 |
| 领域改进与题集 | Week 14–16 | 标注题集，完善版本和证据检查、追问集成；M3：Week 16 |
| 冻结 | Week 17 | 开发集调参，冻结语料、题集、评分细则及配置；M4 |
| 评估与交流 | Week 17–20 | Week 17–18 准备并参加 Symposium（MS）；Week 18–20 五组实验、人工判分、案例分析；M5：Week 20 完成分析 |
| 成果整理 | Week 21–22 | 报告、学习成果证据、演示准备；M6：Week 22 报告初稿 |
| 修订与提交 | Weeks 23–24 | 修订与缓冲，检查 Portfolio 和视频；M7：Week 24 最终提交 |
| 答辩 | Weeks 25–27 | 准备方法、设计选择、实验与个人贡献的说明 |

甘特图见 figures/gantt.png 或 figures/gantt.pdf，任务、依赖、工时和交付物见“进度计划.csv”。关键顺序为 T03→T06→T07→T11→T12→T13→T15；集成任务 T05/T08/T09/T10 也制约 T11。菱形表示零持续时间的里程碑。

Proposal 于 Week 7 周四英国时间 14:00 前提交，最终材料于 Week 24 周四英国时间 14:00 前提交。Weeks 5–24 按要求记录每周日志，考试周除外；会议后记录实际讨论与行动。准备 10 份 Review Documents，每份最多两页，包含上次会议记录、一张摘要幻灯片和日志反思摘要，通常至少在下次会议前一天通过 Teams 分享；最后一份也须在最终截止前送审并记录认可。

第三部分：初步资源估算

| 资源 | 选择理由与限制 | 费用及周期假设 |
| --- | --- | --- |
| 现有计算机与存储 | 已能运行原型；CPU 负责解析和小规模索引，无需训练 GPU。正式语料仍需测内存和磁盘占用。 | 不计划新增硬件，增量 £0。 |
| Python、PyMuPDF、python-docx、NumPy、SQLite、Streamlit | 便于检查解析、评分及持久化，当前小库不需要大型向量数据库；复杂排版需人工抽查，发布前检查许可证。 | 不计划购买软件；环境已建立。 |
| DeepSeek 与独立 Embedding 服务 | 问答接口已验证，向量服务待配置。记录模型标识和可用性；模型服务可能变化。 | 合计拟议上限 £50，向量接入预留一周；非报价、非获批经费。 |
| 规范及文献 | 从本地候选中筛选 20–30 份可用资料，结合六篇方法论文；权限不明或不可解析的文件需替换。 | 暂不计划采购资料；Weeks 8–11 整理，T07 预留 28 小时标注与复核。 |
| Git 与独立备份 | Git 已建立；还需在适当的独立存储中备份，不能把本机 Git 当作唯一备份。 | 现有存储足够时增量 £0。 |

成本规划按最多 100 题×5 配置＝500 次生成的一轮工作量，加上拟议 100 次开发/恢复余量；固定测试比较本身为 80×5＝400 次运行。向量费用包括一次语料向量化和适用的查询向量，缓存未改变的结果。以实际试运行用量及供应商计费单位估算，不把中文字数直接等同 token。

暂按生成 £35、向量 £10、预备 £5 分配；这是预算规划，不是已发生账单。此前已有少量在线调用，累计支出须查账户账单。达到上限的 80% 时复核计划，优先保留固定测试集及五组比较，压缩可选重复运行。学校经费支付渠道另行核实，不假设自行充值可报销。

设施需求：实验室固定工位、机械车间、电子车间、特殊电子元件采购均为 No；目前不预计需要特殊 IT 支持。若增加硬件范围，再按学校采购和制造流程及交期安排。

第四部分：职业实践、风险与合规

社会影响、包容性与环境

预期用途是帮助查找和核对规范原文。错误版本、数字错误及条件遗漏是主要不利影响，因此展示证据和版本、明确证据不足，并保留人工核查入口。不宣称已经提升生产效率或降低真实工程事故。

界面采用清晰中文标签、可复制原文、键盘可操作控件，以及不只依靠颜色的状态提示。题集覆盖专业术语和普通表达。首轮研究不声称已覆盖英文问答或达到所有无障碍要求。

复用现有硬件、不训练大模型、缓存向量、限制无必要的重复请求。记录调用量和 token 作为资源消耗线索，不在没有测量方法时换算碳减排。保留配置与文档，降低维护和重复建库成本。

伦理与工作归属

计划使用技术文档和研究者编写的问题，不招募参与者、不开展个人数据研究。外传前检查资料来源、保密性、许可与服务保留条件；界面勾选只是记录使用决定，不能代替合法使用依据。本阶段不外传工程图纸。

明确标注参考代码、论文和 AI 辅助，保留开发过程记录。生成内容不能未经核验当作标准答案，不将计划或目标写成既成结果。允许使用何种辅助方式，以适用的课程 assessment brief 为准。

学校的两个伦理选项保持未勾选，由学生与导师确认适用项；若未来增加参与者或个人数据，须在开展相应工作前确定审查要求。

风险登记

L/M/H 分别表示低/中/高。以下为初始估计，责任人为学生；每次导师会议更新触发情况、行动与剩余风险。

| 风险 | 可能性/影响 | 应对与进度联系 |
| --- | --- | --- |
| R1 文档解析失败 | 高/高 | 抽检扫描页、表格及单位；登记排除原因并替换资料；T03/T06，在 M2 前处理。 |
| R2 版本或重复判断错误 | 高/高 | 对照文档页面和哈希核验元数据；保留年份并测试缺失版本；T06/T08，在 M3 前处理。 |
| R3 无依据或条件遗漏 | 中/高 | 证据门槛、摘录校验、人工语义判分，同时记录误拒答；T09/T12。 |
| R4 API、成本、模型变化 | 中/高 | 早期联调、缓存、记录失败和模型标识；达到预算 80% 复核；T05 验证向量，T10 留集成缓冲。 |
| R5 标注错误或测试泄漏 | 中/高 | 分组划分、另次复核、冻结后不调参，判分隐藏配置；T07/T11/T12。 |
| R6 资料外传权限不明 | 中/高 | 本地保留，选择有授权的替代资料；T03/T06，语料冻结前解决。 |
| R7 延误或范围扩大 | 中/高 | 保留五组实验，推迟 OCR/图纸功能；保护暂定 Week 12–13 假期，Week 23–24 留缓冲，保证 Symposium 出席；T11–T15。 |
| R8 文件丢失 | 低/高 | 版本控制与独立备份，验证恢复；T16，贯穿全过程。 |

若必须更换模型服务，相关比较需采用同一替代配置重新运行，不能混用不同模型的有利输出。离线检索演示是接口故障时的备用方案，不算在线问答或混合检索验证成功。

信息安全

保护密钥、资料和评测标签。密钥放入被 Git 忽略的本机环境文件，不写入导出；泄漏后更换。服务绑定 localhost。文档内容视为不可信证据，不能覆盖系统规则或执行工具。限制上传格式和大小、隔离解析异常、核对引用。测试集和配置版本化，日志只保留必要内容，受限资料备份到获准存储。

安全与真实声明

无需特殊实验室。本课题是桌面软件与资料分析，不涉及带电铁路、高压实验、车间制造或现场作业。遵守工作站人体工学与普通计算机用电安全要求。

现有风险评估是否覆盖、是否需要新增评估：待与导师确认。安全培训实际参加情况、学生签名及日期：待本人填写。导师认可日期及方式：待真实审阅后记录。本稿不代签、不预设伦理结论、不声明已经获得认可。

参考文献

与英文 Proposal 对应，共六篇；书目信息及原始出版链接见英文稿，阅读状态见“05_文献核验与阅读计划.md”。

[1] P. Lewis et al., “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 33, 2020. 出版记录.

[2] S. Robertson and H. Zaragoza, “The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond,” Foundations and Trends in Information Retrieval, vol. 3, no. 4, pp. 333–389, 2009, doi: 10.1561/1500000019. 出版全文.

[3] V. Karpukhin et al., “Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering,” EMNLP, pp. 6769–6781, 2020, doi: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.550. 出版记录.

[4] X. Ma et al., “Query Rewriting in Retrieval-Augmented Large Language Models,” EMNLP, pp. 5303–5315, 2023, doi: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.322. 出版记录.

[5] F. Shi et al., “Large Language Models Can Be Easily Distracted by Irrelevant Context,” ICML, PMLR, vol. 202, pp. 31210–31227, 2023. 出版记录.

[6] S. Es et al., “RAGAs: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation,” EACL: System Demonstrations, pp. 150–158, 2024, doi: 10.18653/v1/2024.eacl-demo.16. 出版记录.